## Tracker
# | Категорія | Назва елементу | Про що цей елемент | Чи є у файлі | Чому частково готовий | Де саме (Figma) | Статус розробки | Примітки | Стани / варіанти (Figma)
1 | Пікери / Вибір | SelectMultipleStringFromSetPicker | Пікер для вибору кількох значень зі списку (напр. кілька танцювальних стилів). | Частково | Є Chips/Default для окремих тегів, але не зібрано як єдиний picker-компонент з вибором/зняттям вибору. | 06 — Selection and Pickers / Chips/Default | В розробці |  | Option: Unselected / Selected / Disabled · Список: Default / Max reached (ліміт) / Empty
2 | Пікери / Вибір | SelectSingleStringFromSetPicker | Пікер для вибору одного значення зі списку. | Частково | Є Radio Card/Option Card як будівельні блоки, немає зібраного picker-контейнера. | 06 — Selection and Pickers / Selection/Radio Card, Option Card | В розробці |  | Option: Unselected / Selected / Disabled · Список: Default / Empty
11 | Пікери / Вибір | ToggleButtonOneOfN | Перемикач 'один з N' (сегментований вибір). | Частково | Segmented Buttons реалізують цю ідею, але сам toggle-патерн з довільним N варіантів не перевірений окремо. | 07 — Navigation / Selection/Segmented Buttons | В розробці | Включає колишній #3. | Segment: Unselected / Selected / Disabled · Кількість: 2 / 3 / 4 · З іконкою / без
13 | Пікери / Вибір | ToggleButtonWithIconAndMaybeLabel | Toggle-кнопка з іконкою і опціональним текстом. | Ні |  |  | Не починали | Включає колишні #12, #14, #15. | Off / On / Pressed / Disabled · Content: Icon / Icon + Label
21 | Модальні вікна | ModalGetCode | Модалка для введення коду підтвердження (OTP). | Ні |  |  | Не починали |  | Комірки: Empty / Focused / Filled / Error · Resend: Countdown / Available · Verifying (loading)
22 | Текстові інпути | TextInputWaitingValidatedMaybeSecureSingleLine | Однорядкове поле з валідацією, станом завантаження і опційним приховуванням тексту (пароль). | Частково | Input/Text Field має стани Default/Focused/Filled/Error, але немає варіанту 'secure' (пароль) чи 'waiting' (завантаження). | 05 — Inputs and Forms / Input/Text Field | В розробці | Включає колишні #23, #26, #27, #104, #109. | Default / Focused / Filled / Error / Disabled / Waiting (спінер) · Secure: приховано / показано (іконка ока) · Single line / Multiline (+ лічильник символів) · Hint text / Error text
24 | Текстові інпути | TextInputForSearchWaitingClearable | Поле пошуку з кнопкою очищення і станом завантаження. | Ні |  |  | Не починали |  | Empty / Focused / Typing (кнопка ✕) / Waiting (спінер) / Disabled
25 | Текстові інпути | TextInputForRichText | Поле для форматованого (rich) тексту. | Ні |  |  | Не починали |  | Default / Focused / Filled / Disabled · Toolbar (B / I / Link): Off / On
28 | Текстові інпути | LabelledIntIncrementerWaiting | Степпер (+/-) для цілих чисел з підписом. | Ні |  |  | Не починали |  | Default / Waiting / Disabled · «−» Disabled на мінімумі · «+» Disabled на максимумі
31 | Кнопки | ButtonWaitingWhenDisabled | Кнопка зі станом очікування (спінер) у вимкненому стані. | Частково | Є Disabled, але немає окремого стану 'завантаження/очікування'. | 04 — Actions / Action/Button (є Disabled, немає Loading) | В розробці |  | Enabled / Pressed / Disabled / Loading · Type: Filled / Outlined / Text
40 | Лейаут / Контейнери | LabelledOrUnlabelledBox | Контейнер з опціональним заголовком. | Частково | Є Surface і Input/Label окремо, але немає єдиного компонента 'бокс з підписом'. | 09 — Data Display / Surface + 05 Input/Label | В розробці |  | With label / Without label · Default / Error / Disabled
41 | Лейаут / Контейнери | FloatingControls | Плаваючі елементи керування поверх контенту (напр. група FAB). | Ні |  |  | Не починали |  | Collapsed / Expanded
44 | Лейаут / Контейнери | SeparatorDot | Маленька крапка-роздільник, напр. між пунктами метаданих. | Ні |  |  | Не починали |  | Один стан · Size: S / M
47 | Відображення контенту | PostViewerInList | Компактна версія посту для списку/стрічки. | Частково | Feed-картки зроблені для кожного типу посту окремо (Event, Job, Merch...), єдиного узагальненого 'InList'-компонента немає. | 09 — Data Display / feed-картки | В розробці |  | Type (як у #46) · Default / Pressed · Text only / With media
56 | Відображення контенту | ContentCarousel | Горизонтальна карусель контенту (фото, картки). | Частково | Є лише індикатори-крапки (Carousel Indicators), самого свайп-контейнера немає. | 09 — Data Display / Carousel Indicators (тільки крапки) | В розробці |  | Один елемент / кілька · Indicator dot: Active / Inactive · Loading (skeleton)
58 | Відображення контенту | ImageWithModalViewer | Фото, що відкривається на весь екран у модалці. | Ні |  |  | Не починали |  | Thumbnail / Fullscreen · Loading / Error
60 | Юзери | UserViewerInList | Рядок користувача у списку, напр. результати пошуку. | Ні |  |  | Не починали | Включає колишні #63, #64. | Default / Pressed · Layout: Row / Horizontal card · Ім'я + нікнейм + місто (місто опційно) · Following / Not following · Verified / ні
62 | Юзери | UserMinimalInfoShower | Мінімальна інформація: аватар + ім'я. | Частково | Post/User Header покриває схожий кейс для постів, окремого 'User'-компонента немає. | 09 — Data Display / Post/User Header | В розробці |  | Size: S / M / L · Avatar: Photo / Placeholder
69 | Легенди / Теги | LegendColored | Легенда з кольоровими мітками. | Ні |  |  | Не починали | Включає колишній #71. | Item: Active / Inactive · З бейджем-лічильником / без
70 | Легенди / Теги | LegendColorGradient | Легенда з градієнтною шкалою. | Ні |  |  | Не починали |  | З підписами min / max
74 | Легенди / Теги | LegendDanceAspectCount | Лічильники по аспектах танцю: Energy, Musicality тощо. | Частково | Іконки аспектів і Post/Dance Aspect Reaction є, зведеної 'легенди з лічильниками' немає. | 03 Icons / Icon/Custom/Dance Aspects + 09 Post/Dance Aspect Reaction | В розробці |  | Аспект (Energy / Musicality / …) · Count: 0 / >0 · Selected (моя реакція)
77 | Легенди / Теги | LabelledDancesShower | Список танців з підписами. | Частково | Post/Dance Style Tag показує один танець, зведеного 'списку' кількох немає. | 09 — Data Display / Post/Dance Style Tag | В розробці |  | 1 танець / кілька / «+N» · With level / Without
80 | Легенди / Теги | IconWithBubble | Іконка з маленькою бульбашкою-індикатором. | Ні |  |  | Не починали | Включає колишній #81. | Without bubble / Dot / Count (1–99 / 99+)
85 | Зображення / Медіа | ProfileCoverAndMiniatureImageUploader | Завантаження обкладинки і мініатюри профілю. | Ні |  |  | Не починали |  | Empty / Uploading (progress) / Uploaded / Error · Кнопка Edit
86 | Рейтинги | RatingControls | Базовий контрол для виставлення рейтингу (зірки). | Ні |  |  | Не починали | Включає колишні #87–#89 (Post / Event / User). | Зірки 0–5: Empty / Half / Full · Interactive / Read-only / Disabled · Context: Post / Event / User
90 | Рейтинги | RatingsShower | Показ середнього рейтингу, напр. 4.8★. | Ні |  |  | Не починали |  | With rating (4.8★ + кількість) / No ratings yet · Size: S / M
91 | Пошук / Фільтри | SearchCriteriaGenericDisplayAndClearButtons | Показ активних фільтрів пошуку і кнопка очищення. | Ні |  |  | Не починали |  | Hidden (без фільтрів) / 1 фільтр / багато (scroll) · Chip з ✕ · Clear all
97 | Сповіщення | NotificationForUserView | Сповіщення про іншого користувача. | Ні |  |  | Не починали | Включає колишній #96. | Type: User / City · Unread / Read · З кнопкою дії / без
102 | Лоадери / Стани | LoadingFailedIndicator | Індикатор помилки завантаження з можливістю повторити. | Ні |  |  | Не починали |  | Error + Retry / Retrying (loading)
103 | Лоадери / Стани | UnavailableContentPlaceholder | Заглушка для недоступного контенту. | Ні |  |  | Не починали |  | Type: Deleted / No access / Not found · З кнопкою дії / без
105 | Лоадери / Стани | ModerationStatusBanner | Банер зі статусом модерації контенту. | Частково | Feedback/Status Banner є загальним, окремого кольору/тексту під 'moderation' немає. | 08 — Feedback and Status / Feedback/Status Banner | В розробці |  | Pending / Approved / Rejected / Needs changes
106 | Лоадери / Стани | BetaMarker | Мітка 'Beta' на новій функції. | Ні |  |  | Не починали |  | Size: S / M
113 | Календар | CalendarBasedEventShower | Показ подій прямо в клітинках календаря. | Частково | Calendar : Day має варіанти Event: One/Two/Three (крапки-індикатори), повноцінного 'shower' з деталями немає. | 14 — Calendar and Date / Calendar : Day (Event варіанти) | В розробці |  | Day: No events / 1 / 2 / 3+ · Today / Selected / Other month
114 | Календар | CalendarBasedTimeSelector | Вибір часу через календарну сітку. | Ні |  |  | Не починали |  | Slot: Available / Selected / Unavailable
115 | Календар | DateSelector | Вибір однієї дати. | Частково | Calendar : Day і Month є як будівельні блоки, інтерактивного 'selector' у зборі немає. | 14 — Calendar and Date / Calendar : Day, Month | В розробці | Включає колишні #120, #121. | View: Day / Month / Year · Day: Default / Today / Selected / Disabled / Other month · Single / Range
134 | External / RN core | Slider | Повзунок для вибору значення в діапазоні. | Ні |  |  | Не починали |  | Default / Dragging / Disabled · Single / Range · З підписом значення / без

## Вже створено
# | Категорія | Назва елементу | Про що цей елемент | Чи є у файлі | Чому частково готовий | Де саме (Figma) | Статус розробки | Примітки | Стани / варіанти (Figma)
9 | Пікери / Вибір | Dropdown | Стандартний випадаючий список. | Так |  | 05 — Inputs and Forms / Input/Dropdown Option | Створено | Включає колишній #30. | Closed / Open · Поле: Default / Focused / Filled / Error / Disabled · Option: Default / Pressed / Selected · Використовується як кнопка-тригер пікера
10 | Пікери / Вибір | RadioButton | Одиночний вибір (радіо-кнопка). | Так |  | 06 — Selection and Pickers / Selection/Radio Button | Створено |  | Unselected / Selected × Enabled / Pressed / Disabled
16 | Модальні вікна | ModalPadded | Базове модальне вікно з відступами — обгортка для будь-якого контенту. | Так |  | 13 — Modals and Overlays / Overlay/Modal Container | Створено | Сюди ж модальні пікери (колишні #4, #5, #7). | З заголовком / без · З кнопкою ✕ / без · Size: Default / Full height · Content = slot (сюди вставляються пікери)
17 | Модальні вікна | ModalAskOkOrNot | Модалка з підтвердженням Так/Ні. | Так |  | 13 — Modals and Overlays / Overlay/Confirmation Dialog | Створено | Включає колишній #18. | Default / Destructive (червона кнопка) / Loading (після ОК) · З полем причини / без
19 | Модальні вікна | ModalInfoOk | Інформаційна модалка з однією кнопкою Ок. | Так |  | 13 — Modals and Overlays / Overlay/Dialog (Template=Info) | Створено |  | Type: Info / Success / Error
20 | Модальні вікна | ModalTwoWayDecision | Модалка з двома рівнозначними варіантами дії. | Так |  | 13 — Modals and Overlays / Overlay/Dialog (Template=TwoWay) | Створено |  | Default / Loading (на вибраній кнопці)
29 | Текстові інпути | VoiceInputWaiting | Голосове введення з індикацією прослуховування/обробки. | Так |  | 05 — Inputs and Forms / Input/Voice | Створено |  | Idle / Listening / Processing / Error
32 | Кнопки | PressableIcon | Кнопка-іконка без тексту. | Так |  | 04 — Actions / Action/Icon Button | Створено | Включає колишній #33 (стан Loading). | Enabled / Pressed / Disabled / Loading · Selected / Unselected (для toggle)
42 | Лейаут / Контейнери | ScreenDivider | Горизонтальний роздільник екрану. | Так |  | 09 — Data Display / Data Display/Divider | Створено |  | Full width / Inset
46 | Відображення контенту | PostViewer | Відображення посту будь-якого типу у стрічці. | Так |  | 09 — Data Display / Post/* (Social, Job, Event, Listing, Article, Platform Announcement) | Створено | Включає колишні #48, #49, #50. | Type: Social / Job / Event / Listing / Article / Announcement · Text only / With media · Default / Liked / Saved · Own post (Edit / Delete) · Moderation: Pending / Approved / Rejected · Muted / Reported / Hidden
51 | Відображення контенту | PostMetaDataViewer | Рядок метаданих посту: іконка + текст. | Так |  | 09 — Data Display / Post/Metadata Row | Створено |  | Type: Date / Time / Location / Price · Normal / Truncated
52 | Відображення контенту | EventViewer | Повний перегляд події: картка + деталі. | Так |  | 09 — Data Display / Post/Event — Feed, Festival, One-time | Створено |  | Type: One-time / Festival · Status: Upcoming / Live / Sold out / Cancelled / Past
53 | Відображення контенту | EventViewerInList | Картка події для стрічки. | Так |  | 09 — Data Display / Post/Event — Feed set | Створено |  | Type: One-time / Festival · Status: Upcoming / Live / Sold out / Cancelled / Past · Pressed
73 | Легенди / Теги | LegendDanceLevels | Легенда рівнів танцю: Beginner...Advanced. | Так |  | 09 — Data Display / Data Display/Dance Level Indicator | Створено |  | Level: Beginner / Intermediate / Advanced · Size: S / M
79 | Легенди / Теги | Badge | Базовий бейдж: крапка чи число. | Так |  | 09 — Data Display / Data Display/Badge | Створено |  | Dot / Number / 99+ · Color: Primary / Error
100 | Лоадери / Стани | LoadingIndicator | Базовий індикатор завантаження (спінер). | Так |  | 08 — Feedback and Status / Feedback/Activity Indicator | Створено | Включає колишні #101, #136. | Size: S / M / L · Color: Primary / On-primary
133 | External / RN core | Switch | Перемикач Так/Ні (toggle switch). | Так |  | 06 — Selection and Pickers / Selection/Switch | Створено |  | Off / On × Enabled / Disabled

## Summary
DanceAway Design System — зведення
Tracker — лише дизайн-компоненти, які ще треба зробити (Ні + Частково)
Чи є у файлі | Кількість
Так (створено) | 17
Частково (є частини, не зібрано) | 14
Ні (не починали) | 22
N/A (не дизайн-елемент) | 0
Всього елементів у переліку | 53
Застосовних до дизайну (без N/A) | 53
Потрібно ще зробити (Ні + Частково) | 36
— з них повністю з нуля (Ні) | 22
— з них доробити (Частково) | 14
Статус розробки | Кількість
Не починали | 22
В розробці | 14
Створено | 17
Видалено як кодові (не дизайн-система) | 67

## Видалено (код)
# | Категорія | Назва елементу | Про що цей елемент | Тип | Чому видалено | Куди перенесено
3 | Пікери / Вибір | SelectSingleStringFromSetWithButtons | Вибір одного значення через ряд кнопок замість списку чи дропдауну. | Дублікат | Дублікат #11 ToggleButtonOneOfN — той самий Segmented Buttons. | #11
4 | Пікери / Вибір | ModalSelectMultipleStringsFromSet | Модальне вікно для вибору кількох значень зі списку. | Композиція (збирається з інших) | Кодова обгортка: Modal Container + Picker. Окремий компонент у дизайні не потрібен. | #16 + #1
5 | Пікери / Вибір | ModalSelectSingleStringFromSet | Модальне вікно для вибору одного значення зі списку. | Композиція (збирається з інших) | Кодова обгортка: Modal Container + Picker. | #16 + #2
6 | Пікери / Вибір | DancesAndLevelPicker | Комбінований пікер: вибір танцю і рівня одночасно. | Фіча / частина екрана | Специфічна композиція: Chips + Dance Level. Збирається на екрані з наявних компонентів. | Chips + #73
7 | Пікери / Вибір | ModalDancesAndLevel | Модальна версія DancesAndLevelPicker. | Композиція (збирається з інших) | Кодова обгортка: Modal Container + DancesAndLevelPicker. | #16 + #6
8 | Пікери / Вибір | AspectRatioPicker | Вибір співвідношення сторін для фото чи відео. | Фіча / частина екрана | Частина флоу завантаження фото, збирається з Segmented Buttons. | #11
12 | Пікери / Вибір | ToggleButtonForDanceInterest | Toggle спеціально для позначення 'цікавить цей танець'. | Варіант іншого компонента | Той самий Toggle Button, лише інший контент. | #13
14 | Пікери / Вибір | ToggleButtonWithCustomRender | Toggle з повністю кастомним візуалом вмісту. | Код / логіка | Абстракція коду (довільний render усередині toggle), візуально не окремий компонент. | #13
15 | Пікери / Вибір | ToggleButtonWithMaybeConfirmationModal | Toggle, що може відкривати модалку підтвердження перед зміною стану. | Композиція (збирається з інших) | Логіка: toggle + наявна модалка підтвердження. | #13 + #17
18 | Модальні вікна | ModalAskOkOrNotWithReason | Те саме, але з полем для причини відмови чи підтвердження. | Варіант іншого компонента | Confirmation Dialog + Text Field, а не новий компонент. | #17
23 | Текстові інпути | TextInputWithValidationAndMaybeSecure | Поле з валідацією і опційним secure-режимом, без обмеження в один рядок. | Дублікат | Дублікат #22 — та сама візуальна поведінка інпуту. | #22
26 | Текстові інпути | TextInputForUserResume | Велике текстове поле для опису/резюме користувача. | Варіант іншого компонента | Звичайне багаторядкове поле — варіант Text Field. | #22 (Multiline)
27 | Текстові інпути | TextInputWaitingForNumerical | Поле для введення лише чисел зі станом завантаження. | Варіант іншого компонента | Числовий ввід — це тип клавіатури (код), візуально Text Field. | #22
30 | Кнопки | ButtonForPickers | Кнопка, що відкриває пікер. | Дублікат | Кнопка, що відкриває пікер, = поле Dropdown. | #9
33 | Кнопки | PressableIconWaitingWhenPressed | Кнопка-іконка зі станом очікування після натискання. | Стан іншого компонента | Не окремий компонент, а стан Loading кнопки-іконки. | #32 (стан Loading)
34 | Кнопки | PressableIconsRightAlignedWithInPlaceModal | Ряд іконок справа, що відкривають модалку на місці. | Композиція (збирається з інших) | Композиція коду: ряд Icon Button + модалка. | #32 + #16
35 | Кнопки | PressableWithDisplayComponent | Кнопка, що рендерить довільний компонент замість тексту чи іконки. | Код / логіка | Абстракція коду (кнопка з довільним вмістом). | —
36 | Кнопки | ColorStyleButton | Кнопка для вибору кольору чи стилю. | Фіча / частина екрана | Вузькоспеціальна кнопка вибору стилю, не базовий елемент. | —
48 | Відображення контенту | PostWithEditButtons | Пост з кнопками редагування для автора. | Стан іншого компонента | Пост автора з кнопками Edit / Delete — варіант Post. | #46
49 | Відображення контенту | PostApprovalWithEditButtons | Пост з кнопками модерації (approve/reject) і редагування. | Стан іншого компонента | Пост на модерації — варіант Post. | #46
50 | Відображення контенту | PostOrEventViewerForMutedOrReported | Плейсхолдер для прихованого або поскарженого контенту. | Стан іншого компонента | Прихований / поскаржений пост — стан Post. | #46
54 | Відображення контенту | EventMetaDataViewer | Метадані події: дата, локація тощо. | Дублікат | Дублікат #51 Post/Metadata Row (перевикористаний). | #51
55 | Відображення контенту | EventEditorInPost | Форма створення чи редагування події. | Екран, не компонент | Це екран-форма, зібраний з інпутів, а не компонент дизайн-системи. | Екран (Inputs #22, #115…)
57 | Відображення контенту | RichText | Форматований текст із жирним, курсивом, посиланнями. | Код / логіка | Відображення форматованого тексту покривається Typography styles. | Typography
59 | Відображення контенту | MultiImageSelector | Вибір кількох зображень, напр. для завантаження. | Нативний / зовнішній компонент | Вибір кількох фото — системна галерея. | Система
61 | Юзери | UserMainInfoShower | Повна інформація про користувача. | Фіча / частина екрана | Секція екрана профілю, а не компонент дизайн-системи. | Екран Profile
63 | Юзери | UserProfileViewHorizontalMinimal | Горизонтальна міні-картка профілю. | Варіант іншого компонента | Горизонтальна картка юзера — варіант User list item. | #60
64 | Юзери | NameAliasAndCityShower | Ім'я, нікнейм і місто одним блоком. | Варіант іншого компонента | Ім'я + нікнейм + місто — текстовий блок усередині User list item. | #60
65 | Юзери | AliasAndDeepLink | Нікнейм з посиланням на профіль. | Код / логіка | Логіка deep link; візуально — текст-посилання. | Typography (link) / #64
66 | Юзери | UserToPostActionsButtons | Дії користувача над постом: поскаржитись, заблокувати автора тощо. | Фіча / частина екрана | Конкретний набір пунктів меню, а не компонент. Потрібен загальний Menu / Action Sheet. | Menu (додати)
67 | Юзери | UserToEventActionsButtons | Дії користувача над подією. | Фіча / частина екрана | Конкретний набір кнопок для події. | Button / Menu
68 | Юзери | UserToUserActionsButtons | Дії між користувачами: підписатись, повідомлення, заблокувати. | Фіча / частина екрана | Конкретний набір кнопок на профілі (Follow, Message). | Button
71 | Легенди / Теги | LegendColoredWithBadge | Кольорова легенда з лічильником-бейджем. | Варіант іншого компонента | Legend + Badge. | #69
72 | Легенди / Теги | LegendBrandName | Легенда чи мітка з назвою бренду. | Фіча / частина екрана | Вузькоспеціальна мітка бренду. | —
75 | Легенди / Теги | LegendFamousPeopleNames | Легенда з іменами відомих людей, напр. хто виступає. | Фіча / частина екрана | Список імен — текст на екрані події. | Typography
76 | Легенди / Теги | SomeLabelsShower | Узагальнений показ довільного набору лейблів. | Код / логіка | Узагальнена абстракція коду для довільних лейблів. | #77 / #78
78 | Легенди / Теги | ProfileTagsLegend | Легенда тегів у профілі: ролі, рівень тощо. | Варіант іншого компонента | Теги профілю = група Chips. | Chips
81 | Легенди / Теги | ColoredIconWithBadge | Кольорова іконка з бейджем-лічильником. | Дублікат | Іконка + бейдж = IconWithBubble. | #80
82 | Зображення / Медіа | RemoteImageOrBackground | Завантажене зображення як контент або фон. | Нативний / зовнішній компонент | Логіка завантаження зображення; візуально — звичайне фото. | Post/Media
83 | Зображення / Медіа | CroppedImagePicker | Вибір зображення з обрізкою. | Нативний / зовнішній компонент | Обрізка фото — системний або бібліотечний UI. | Бібліотека
84 | Зображення / Медіа | ProfileCoverAndMiniatureImageViewer | Перегляд обкладинки профілю і мініатюри. | Фіча / частина екрана | Обкладинка + аватар — частина екрана профілю. | Екран Profile
87 | Рейтинги | RatingControlsForPost | Рейтинг посту. | Дублікат | Той самий Rating, відрізняється лише даними. | #86
88 | Рейтинги | RatingControlsForEvent | Рейтинг події. | Дублікат | Той самий Rating, відрізняється лише даними. | #86
89 | Рейтинги | RatingControlsForUser | Рейтинг користувача. | Дублікат | Той самий Rating, відрізняється лише даними. | #86
92 | Адмін | MgmtControlsPosts | Адмін-контролі для постів: видалити, сховати тощо. | Адмінка | Адмін-панель, не входить у продуктову дизайн-систему. | —
93 | Адмін | MgmtControlsPostApproval | Контролі модерації чи затвердження постів. | Адмінка | Адмін-панель. | —
94 | Адмін | MgmtControlsPeopleSearch | Пошук користувачів для адмін-панелі. | Адмінка | Адмін-панель. | —
95 | Адмін | MgmtControlsPostsCommon | Спільні елементи керування для адмінки постів. | Код / логіка | Спільні кодові хелпери для адмінки, не UI-елемент. | #92
96 | Сповіщення | NotificationForCityViewer | Сповіщення, прив'язане до міста чи локації. | Дублікат | Той самий Notification item, інший контент. | #97
98 | Геолокація | GoogleMapsAddressPicker | Вибір адреси через Google Maps. | Нативний / зовнішній компонент | Google Maps SDK. У дизайні — Search field з іконкою локації. | #24
101 | Лоадери / Стани | LoadingIcon | Іконка завантаження, можливо менша чи інакша за LoadingIndicator. | Дублікат | Дублікат спінера. | #100
104 | Лоадери / Стани | HintText | Підказка під полем чи елементом. | Стан іншого компонента | Частина Text Field (supporting text), не окремий компонент. | #22
109 | Інше | TextOrDateInputsMinMaxControls | Контроль мін/макс для текстових або дата-полів. | Код / логіка | Логіка валідації min/max. | #22 (стан Error)
110 | Інше | LLMModelCard | Картка вибору AI-моделі. | Фіча / частина екрана | Вузькоспеціальна картка, не базовий елемент. | —
111 | Інше | TermsAndConditions | Екран умов використання. | Екран, не компонент | Екран з текстом, не компонент. | Екран
112 | Інше | FeedHeaderBar | Верхня панель стрічки: заголовок, фільтри, іконки. | Варіант іншого компонента | Варіант Navigation/Appbar. | Appbar
116 | Календар | DateTimePicker | Комбінований вибір дати і часу. | Композиція (збирається з інших) | DateSelector + TimeSelector. | #115 + #114
117 | Календар | DatesAndTimesDisplay | Показ кількох дат чи часів одним блоком. | Код / логіка | Форматування дат — текст. | Typography
118 | Календар | DatesAndTimesPicker | Вибір кількох дат чи часів. | Композиція (збирається з інших) | Список дат з пікером — збирається з наявних. | #115
119 | Календар | IntervalAndFrequencySelector | Вибір інтервалу і частоти повторення, напр. 'щотижня'. | Фіча / частина екрана | Форма повторення події, збирається з Segmented / Radio. | #11 / #10
120 | Календар | MonthDaySelector | Вибір місяця і дня. | Варіант іншого компонента | Вигляд Day у DateSelector. | #115
121 | Календар | MonthYearSelector | Вибір місяця і року. | Варіант іншого компонента | Вигляд Month / Year у DateSelector. | #115
122 | Календар | RepetitionEndSelector | Вибір дати завершення повторюваної події. | Фіча / частина екрана | Частина форми повторення, збирається з Radio + DateSelector. | #10 + #115
123 | Календар | WeekdaysSelector | Вибір днів тижня, напр. Пн/Ср/Пт. | Варіант іншого компонента | Дні тижня = група Chips. | Chips
132 | External / RN core | ImageBackground | Зображення як фон контейнера з вмістом поверх. | Нативний / зовнішній компонент | Нативний RN-компонент (ImageBackground), візуально — фото. | Post/Media
136 | External / RN core | RefreshControl | Індикатор 'потягни щоб оновити'. | Нативний / зовнішній компонент | Нативна поведінка RN (pull-to-refresh), системний вигляд. | #100
143 | Анімації / жести | AnimatedProgressBar | Прогрес-бар з анімацією заповнення. | Код / логіка | Анімація реалізується в коді; статичні стани вже є у Progress Bar. | Feedback/Progress Bar